地理与资源科学学院 评建工作月报表

第一责任人： 分管校领导：

信息联络员： 陈慧、张莉 报送日期： 2018年4月23日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评建工作项目及要点 | 预计完成时间节点 | 完成情况 | 备注 |
| 1 | 审定、编印大纲 | 2018.4.2--2018.4.8 上课周第五周 | 已经完成大纲的校对、排版工作。 |  |
| 2 | 最后审定课程资源的所有材料 | 2018.4.9--2018.4.15 上课周第六周 | 已经完成大部分课程资源的收集审定工作，少量课程在增补资源。 |  |
| 3 | 教研室对预评估周的课程进行听课、评课、教研交流，做好听课材料收集和交流记录。 | 2018.4.16--2018.4.22 上课周第七周 | 已经完成三个教研室开学至今每周都在开展预评估周课程的打磨交流活动。每次打磨都做好了听课记录和交流记录的收集工作 |  |
| 4 | 1、“6+1”定稿。2、教研室讨论修订完成专业人才培养条件保障标准和专业人才质量评价标准。 | 2018.4.23--2018.4.29上课周第八周 | 1. 已经完成自评报告（“6+1” 材料）的撰写并已上交评估处，待专家提出修改意见后将进一步修改完善。
2. 教研室已经讨论修订专业人才培养条件保障标准和专业人才质量评价标准，下一步将根据评估手册（修订版）中的相关标准进一步完善。
 |  |